## Hoja 1
TAREA | TIEMPO (HORAS) | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | COSTO | ROL ENCARGADO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
FASE PLANIFICACIÓN
Estudio de viabilidad | 40 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | $1.000.000 | Project Manager | bar: S1
Definición de alcance y limites del sistema | 60 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | $1.500.000 | Project Manager | bar: S1 to S2
Estimación de costos y uso de recursos | 80 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | $2.000.000 | Project Manager | bar: S1 to S3
Creación de cronograma detallado | 40 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | $1.000.000 | Project Manager | bar: S2 to S3
Identificación de riesgos | 40 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | $1.000.000 | Project Manager | bar: S2 to S3
FASE ANALISIS
Entrevista con residentes y personal | 40 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | $880.000 | Software Analyst | bar: S3 to S4
Entrevistas con administrador | 20 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | $440.000 | Software Analyst | bar: S3
Clasificación de requisitos | 40 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | $880.000 | Software Analyst | bar: S3 to S4
Modelado de procesos | 60 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | $1.320.000 | Software Analyst | bar: S4 to S5
Definición de perfiles de usuarios | 50 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | $1.100.000 | Software Analyst | bar: S4 to S5
FASE DISEÑO
Creación de la base de datos | 80 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | $1.440.000 | Developer | bar: S5 to S7
Creación prototipos de pantalla (Wireframes) | 100 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | $1.500.000 | Designer UX | bar: S5 to S7
Definición de la arquitectura técnica | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | $1.000.000 | Software Architect | bar: S6
Diseño de la seguridad | 60 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | $1.500.000 | Security Specialist | bar: S6 to S7
Creacion de plano tecnico detallado | 60 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | $1.500.000 | Software Architect | bar: S7 to S8
FASE DESAROLLO
Programación del registro de residentes | 90 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | $1.620.000 | Developer | bar: S8 to S10
Desarrollo interfaz de usuario | 120 | 2026-05-21 | 2026-06-09 | $2.160.000 | Developer | bar: S8 to S11
Desarrollo del motor de cálculo | 120 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | $2.160.000 | Developer | bar: S9 to S11
Integración de la pasarela de pagos | 110 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | $1.980.000 | Developer | bar: S10 to S12
Construcción del módulo de mensajería | 60 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | $1.080.000 | Developer | bar: S11 to S12
Desarrollo del panel de mantenimiento | 80 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | $1.440.000 | Developer | bar: S12 to S13
Desarrollo del modulo de informes | 60 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | $1.080.000 | Developer | bar: S12 to S13
FASE PRUEBAS QA
Planificacion de pruebas | 120 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | $1.440.000 | QA Tester | bar: S14 to S16
Pruebas unitarias | 90 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | $1.080.000 | QA Tester | bar: S14 to S16
Pruebas de integración de pagos | 110 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | $1.320.000 | QA Tester | bar: S15 to S17
Pruebas de carga | 60 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | $720.000 | QA Tester | bar: S16 to S17
Pruebas de usuario | 90 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | $1.080.000 | QA Tester | bar: S16 to S18
FASE IMPLEMENTACIÓN
Plan de seguimiento | 120 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | $3.000.000 | Project manager | bar: S17 to S19
Configuración del servidor de producción | 150 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | $3.300.000 | DevOps | bar: S17 to S20
Carga inicial de datos | 110 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | $1.320.000 | IT Support | bar: S18 to S20
Capacitación de usuarios | 40 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | $600.000 | Trainer | bar: S18 to S19
Lanzamiento oficial | 40 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | $1.000.000 | Project manager | bar: S19 to S20
FASE MANTENCIÓN
Corrección de errores post-lanzamiento | 120 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | $2.160.000 | Developer | bar: S18 to S20
Actualizaciones de seguridad | 90 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | $2.250.000 | Security Specialist | bar: S19 to S20
Optimización del sistema | 110 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | $1.980.000 | Developer | bar: S19 to S20
COSTO TOTAL: | $50.830.000